## Hilfe zum Bearbeiten
Excel-Worksheet zur Einführung eines Enterprise Content Management (ECM) Systems Teil 1: Vor der ECM-Implementierung
Arbeitsblatt zum Leitfaden
Sehr geehrte/r Interessent/in, schön, dass Sie sich dieses Excel-Worksheet zur „Einführung eines Enterprise Content Management (ECM) Systems - Teil 1: Vor der ECM-Implementierung“ gesichert haben. Dieses Worksheet ergänzt aktiv den gleichnamigen Leitfaden "Einführung eines Enterprise Content Management (ECM) Systems", der auch Teil des Download-Pakets ECM gewesen ist.
Ziel dieses Worksheets ist es, Ihnen die Planung und Durchführung eines ECM-Projektes zu erleichtern, insbesondere auch die Sicherheit zu geben, dass Sie wichtige Aspekte nicht übersehen. Sie werden Reiter für Reiter (s. unten) durch die Überlegungen geleitet, die man VOR der Implementierung eines ECM-Systems durchdenken sollte.
So ist das Worksheet aufgebaut:
Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Loslegen und Durchklicken! Ihr Electric Paper Informationssysteme Team

## 1. Leitfragen
Excel-Worksheet zur Einführung eines Enterprise Content Management (ECM) Systems Teil 1: Vor der ECM-Implementierung
Arbeitsblatt zum Leitfaden
1. Vor dem Start eines ECM-Projekts: Leitfragen
Die 3 wichtigsten Aspekte, bevor Sie ein ECM-Projekt starten:
1. Definieren Sie ein klares Ziel!
2. Verstehen Sie den nötigen Veränderungsprozess.
3. Kennen Sie die möglichen Risiken.
Daraus ergeben sich 3 Leitfragen:
Leitfrage | Ihre Antwort | Kommentar
1. Welche sind die geplanten Einsatzszenarien für das neue ECM System? |  | Beispiele: Verträge verwalten, Qualitätsmangement, Personalakte, Projektdokumente verwalten, etc. Die genaue Zieldefinition erfolgt inTab 2. Einsatzszenario-Analyse, Teil B: Das gewünschte Ziel definieren
2. Haben wir die nötige Durchsetzungskraft und Ressourcen für das Projekt? |  | InTab 5. Ressourcen beschäftigen Sie sich genauer mit Fragen zur Durchsetzungskraft und Ressourcen für das Projekt.
3. Wie können Endanwender Informationen arrangieren, so dass bei der täglichen Arbeit ein Nutzen entsteht? |  | Diesen Punkt bearbeiten Sie genauer im2. Teil des Excel-Worksheets "Während und nach der ECM-Implementierung".
Diese Leitfragen werden Sie jetzt in den folgenden Reitern für sich beantworten.

## 2. Einsatzszenario-Analyse
Excel-Worksheet zur Einführung eines Enterprise Content Management (ECM) Systems Teil 1: Vor der ECM-Implementierung
Arbeitsblatt zum Leitfaden
2. Vor dem Start eines ECM-Projekts: Einsatzszenario-Analyse
Als Teil der Zieldefinition sollten Sie zunächst Ihren Ist-Zustand ermitteln und darauf aufbauend dann eine konkrete Zieldefinition.
A) Ist-Zustand analysieren
Leitfrage | Ihre Antwort | Kommentare
Welche Arten von Dokumenten haben wir? | Füllen Sie hierzu das Tabellenblatt Dokumententyp-Matrix aus. | Gemeint sind hier nicht Dateiformate, sondern Inhaltstypen, wie z.B. Angebot, Rechnung, Konstruktionszeichnung, Datenblatt, Spezifikation etc.
Welche anderen Systeme werden genutzt? | Füllen Sie hierzu das Tabellenblatt Systemlandschaft aus.
Was haben wir bereits versucht und welche Probleme haben den Erfolg verhindert?
Welche ECM-Workflows sind nötig, um die Dokumente effizient zu verwalten? |  | Workflows sind im ECM-System vorkonfigurierte Bearbeitungsvorgänge, d.h. sie laufen nach einem definierten Schema ab. Nennen Sie hier Workflows/Prozesse, die Sie als wichtig für die Zielerreichung erachten.
Wer muss Zugriff auf die Dokumente haben (intern und extern) ? |  | Listen Sie die Benutzergruppen auf und zählen Sie die Zahl der Mitglieder.
Welche Rollen spielen das ECM System und die damit verbundenen Systeme in Ihrer Organisation?
Welche Dokumente müssen migriert werden oder reicht es aus, Zugriff auf die alten Dokumente zu gewähren? |  | Dokumente, für die eine revisionssichere Aufbewahrungspflicht besteht, müssen oft migriert werden, falls das aktuelle Speichersystem abgeschaltet werden soll oder nicht revisionssicher ist. Für alle anderen Dokumente kann es ausreichen, lediglich einen Zugriff auf den Bestand einzurichten.
Was soll mit Altdokumenten passieren, die nicht mehr aktiv genutzt werden?
Wie kritisch sind Dokumente für unser Geschäft? |  | Nach Dokumententyp zu bewerten.
Wo liegen die Masterdaten, auf die sich die Dokumente beziehen? |  | Z.B. Kundenstammdaten, auf die sich kundenbezogene Dokumente beziehen oder Produktstammdaten für produktbezogene Dokumente.
B) Das gewünschte Ziel definieren
Leitfrage | Ihre Antwort | Kommentare
Wofür werden wir das ECM-System nutzen? |  | Beispiele: Verträge verwalten, Qualitätsmangement, Personalakte, Projektdokumente verwalten etc.
Welche geschäftlichen Herausforderungen wollen wir damit lösen? |  | Da ein ECM-System Kosten verursacht, muss es ein bestehendes Problem lösen.
Welchen Nutzen versprechen wir uns vom ECM-System? |  | Der Nutzen ist nicht nur wichtig, um ein ECM-Projekt zu finanzieren, sondern auch von zentraler Bedeutung für die Akzeptanz bei den zukünftigen Benutzern.
Welche sind die wichtigen Erfolgskriterien?
Wie messen wir den Erfolg - mit welchen KPIs? |  | KPI = Key Performance Indicator, eine möglichst quantitative Kennzahl, die regelmäßig erhoben wird. Beispiel: Durchlaufzeit einer Genehmigung in Tagen; Reduktion des Papieraufkommens um XX%.
Wofür ist das ECM-System gut geeignet und was sollte besser mit den anderen bestehenden Systemen gemacht werden? |  | Insbesondere, wo ist die Trennung zwischen ECM und ERP, CRM, FiBu etc.?
Wollen wir ein großes Einführungsprojekt oder spalten wir es in mehrere Phasen auf, z.B. nach Funktion, Standort, Geschäftseinheit? |  | Bei größeren Projekten empfiehlt sich eine Einführung in mehreren Phasen. Dies fördert auch das Veständnis Ihrer Bedürfnisse durch den ECM-Anbieter.
Soll das ECM-System auf eigener IT Infrastruktur ("on premise") betrieben werden, als Cloud-Lösung oder als hybride On-Premise/Cloud Kombination?
Wo sitzen die Nutzer, wer sind sie und welche Rollen haben sie inne? |  | Z.B. Buchhalter im Büro Standort A, Vertriebler aus dem Homeoffice, Geschäftsführer im Büro aber auch viel unterwegs (benötigt Mobil-Zugang).

## 3. Dokumenttyp-Matrix
Excel-Worksheet zur Einführung eines Enterprise Content Management (ECM) Systems Teil 1: Vor der ECM-Implementierung
Arbeitsblatt zum Leitfaden
3. Vor dem Start eines ECM-Projekts: Dokumenttyp-Matrix (Ist-Zustand)
Leitfrage: Welches System oder Tool wird aktuell verwendet, um folgende Dokumente zu…
Welche Arten von Dokumenten haben wir? Gemeint sind hier nicht Dateiformate sondern Inhaltstypen, wie z.B. Angebot, Rechnung, Konstruktionszeichnung, Datenblatt, Spezifikation etc. |  |  | Erstellen Sie für jeden Dokumententyp eine Zeile in der Dokumententyp-Matrix, siehe unten. Sie können die erste Spalte nutzen, um die Dokumententypen thematisch zu gliedern.
Wie und wann werden diese Dokumente erzeugt (z.B. Office 365, Google Apps, CAD) oder kommen sie ggf. von extern? |  |  | Notieren Sie die Applikation oder Quelle in der Spalte "Erstellen, Erfassen".
Wie werden diese Dokumente genutzt? Für jeden Dokumententyp separat zu beschreiben. |  |  | Notieren Sie für jeden Dokumententyp in derSpalte"Verwalten", wie der jeweilige Prozess zur Bearbeitung organisiert ist. Notieren Sie in derSpalte"Ausgeben, zur Verfügung stellen", wie das Dokument zum finalen Adressaten gelangt.
Wo werden diese Dokumente aktuell gespeichert? Z.B. Netzwerklaufwerk, Dropbox, Google Drive, intere Datenbank der Software XYZ |  |  | Notieren Sie den Speicherort in derSpalte"Speichern (Versionierung)". Nutzen Sie, wenn möglich, eine Farbkodierung für die unterschiedlichen Speicherorte. Notieren Sie in derSpalte"Archivieren" den Speicherort, wo das Dokument nach der aktiven Nutzung zu Dokumentationszwecken archiviert wird.
Tipps zum Befüllen der Tabelle:
Die Tabelle wurde beispielhaft von uns vorbefüllt, sie passen diese jetzt nur noch an Ihr Unternehmen an ODER nutzen Sie die leere Tabelle weiter unten.
Ergänzen Sie fehlende Dokumententypen als zusätzliche Zeilen nach Bedarf/Vorkommen.
Sollten mehrere Systeme für Verwalten, Speichern, Ausgeben etc in Verwendung sein, geben Sie alle an.
Zur schnellen Übersicht empfiehlt es sich, die unterschiedlichen Systeme farblich zu unterschieden.
| Dokumententypen | Erstellen, Erfassen | Verwalten (prüfen, freigeben) | Speichern (Versionierung) | Ausgeben, zur Verfügung stellen | Archivieren | MS Office Anwendungen
Kaufmännisch | Ausg. Angebote | QuoteWerks PDF | manuell | Netzwerk-Share \\CRM | Email | Netzwerk-Share \\Admin | MS Word
| Kunden-Auftrag | Extern PDF, Outlook | manuell | Papier | Email | Papierakte KFM | MS Excel
|  | Extern Papier |  |  | SharePoint | Netzwerk-Share \\PROD | MS PowerPoint
| Ausg.-Rechnungen | LexWare | manuell | Papier | Email | Papierakte KFM | MS Outlook
| Lieferscheine | ERP: PDF | ERP Workflow | Papier | per Post | Papierakte KFM
| Eing. Angebote | Extern PDF, Outlook | manuell | Netzwerk-Share \\PROD | Email | Papierakte KFM | Papier
| Lieferanten-Bestellung | LexWare | manuell | Papier | per Post | Papierakte KFM | Extern Papier
| Eing. Rechnungen | Papier | manuell | Papier | Email | Papierakte KFM | Papierakte
| Geschäftsbericht | MS Word | manuell | Desktops | persönlich | Papierakte KFM | per Post
Verträge | Eigener Entwurf | MS Word | manuell | Desktops | Email | Papierakte Verträge
|  |  |  | Persönl. Netzwerklaufw. H: | per Post | Netzwerk-Share \\Admin | Netzlaufwerke/ Netzwerk-Share
| Fremder Entwurf | Extern PDF, Outlook | manuell | Email | Email | Papierakte Verträge | Netzwerklaufwerk
[5 empty] | per Post | Netzwerk-Share \\Admin | Netzwerk-Share
Operativ | Konsturuktions-Zeichnung | CAD | CAD Workflow | Netzwerk-Share \\KONSTR | Netzwerk-Share \\PROD | Netzwerk-Share \\PROD
| Checklisten, Protokolle | MS Word | manuell | Papier | Papier | Papierakte PROD | Programme/ Applikationen divers
Personal | Arbeitsverträge, Aktennotizen | MS Word | manuell | Netzwerk-Share \\Personal | persönlich | Papierakte HR | SharePoint
| Lohn & Gehalt | StB Papier | manuell | Papierakte HR | per Post | Papierakte HR | LexWare
| Bewerbungen | Extern PDF, Outlook | manuell | Email | Email | Papierakte HR | QuoteWerks
Anleitungen | Arbeitsanweisungen | MS Word | manuell | Netzwerklaufwerk M: | Intranet Portal | keine Vorgaben | Extern PDF
|  | MS PowerPoint | manuell | Desktops | SharePoint | keine Vorgaben | ERP
Reporte | Betriebl. Auswertung | QlikView | manuell | Desktops | Email | keine Vorgaben | QlikView
|  |  |  | Persönl. Netzwerklaufw. H: |  | Persönl. Netzwerklaufw. H: | CAD
| Vorschau | MS Excel | manuell | Desktops | Email | keine Vorgaben | InDesign
|  |  |  | Persönl. Netzwerklaufw. H: |  | Persönl. Netzwerklaufw. H:
| Marktreport | Extern PDF, Outlook | manuell | SharePoint | SharePoint | keine Vorgaben | Sonstiges
Produktinfos | Broschüre | InDesign | manuell | Netzwerklaufwerk P: | SharePoint | keine Vorgaben | persönlich
| Spezifikation | MS Word | manuell | Netzwerklaufwerk R: | SharePoint | Netzwerk-Share \\PROD | keine Vorgaben
| Präsentation | MS PowerPoint | manuell | Desktops | SharePoint | keine Vorgaben | Desktop
Wissen | Tips & Tricks | Intranet Portal | manuell im Wiki | Intranet Portal | Intranet Portal | Intranet Portal | manuell
|  | MS Word | manuell | SharePoint | SharePoint | keine Vorgaben | Email
Intranet Portal
| Dokumententypen | Erstellen, Erfassen | Verwalten (prüfen, freigeben) | Speichern (Versionierung) | Ausgeben, zur Verfügung stellen | Archivieren
Kaufmännisch | Ausg. Angebote
Kunden-Auftrag
Ausg.-Rechnungen
Lieferscheine
Eing. Angebote
Lieferanten-Bestellung
Eing. Rechnungen
Geschäftsbericht
Verträge | Eigener Entwurf
Fremder Entwurf
Operativ | Konstruktions-Zeichnung
Checklisten, Protokolle
Personal | Arbeitsverträge, Aktennotizen
Lohn & Gehalt
Bewerbungen
Anleitungen | Arbeitsanweisungen
Reporte | Betriebl. Auswertung
Vorschau
Marktreport
Produktinfos | Broschüre
Spezifikation
Präsentation
Wissen | Tips & Tricks

## 4. Systemlandschaft
Excel-Worksheet zur Einführung eines Enterprise Content Management (ECM) Systems Teil 1: Vor der ECM-Implementierung
Arbeitsblatt zum Leitfaden
4. Vor dem Start eines ECM-Projekts: Systemlandschaft
A) Ist-Zustand analysieren
Ein ECM muss in Ihre IT-Systemlandschaft passen und diese sinnvoll ergänzen. Im Idealfall kann ein modernes ECM als Informationszentrale dienen, indem es Inhalte aus anderen Systemen heranzieht und verknüpft und so die Notwendigkeit, von einer in die andere Anwendung zu wechseln, reduziert.
Zur Ermittlung der IT-Systemlandschaft sollten Sie sich an den folgenden Leitfragen orientieren:
Welche anderen Systeme werden genutzt? Beispiel: Finanzbuchhaltung Software X Ver. 1.2 und CRM-System ABC Vers. 3.1
Wofür werden diese anderen Systeme genutzt? Für jedes System separt zu beschreiben - Spalte Einsatzzweck und ggf. Kommentar.
Welche Systeme müssen an das ECM-System angebunden werden? Beispiel: Import von Kunden- oder Lieferantenstammdaten aus dem ERP oder CRM-System - Spalte Anbindung.
Einsatzzweck | Name des Systems/Software | Version | Daten lokal oder in der Cloud? | muss bleiben/ kann weg? | Anbindung an ECM nötig/sinnvoll? | Kommentar | Hilfestellung
ERP / Warenwirtschaft
Finanzbuchhaltung
Controlling
Business Intelligence / Reporting
Email Server
Email Client
Zentrale Kalender
Office Anwendungen
CAD-Anwendungen
Gruppen-Kommunikation | [6 empty] | Chat-basierte Kommunikation z.B. MS Teams, Slack etc.
CRM / Kundenmanagement
Personalverwaltung
Projektverwaltung
Intranet
Content Management System(e) | [6 empty] | z.B. Dropbox, Google Drive, andere ECM/DMS
Scan-Software
Mobile Endgeräte
QM-Software/System
Qualitätssicherungs-Software
Wissensmanagement
KVP Software
Backup/Datensicherung
IT-Asset Management
Benutzerverwaltung
Zentrale Software-Verteilung
Terminal-Server
Virtualisierungsplatform für Server

## 5. Ressourcen
Excel-Worksheet zur Einführung eines Enterprise Content Management (ECM) Systems Teil 1: Vor der ECM-Implementierung
Arbeitsblatt zum Leitfaden
5. Vor dem Start eines ECM-Projekts: Haben wir die nötige Durchsetzungskraft und Ressourcen für das Projekt?
Die Einführung eines ECM-Systems erfordert sorgfältige Planung und Begleitung durch Ihre Organisation, selbst wenn Sie die Implementierung einem Dienstleistungspartner überlassen. Ein solches Projekt ist viel mehr als die Aktualisierung Ihrer Software. Kommunikation und ein Change Management sind essentiell für den Erfolg.
Leitfrage | Ihre Antwort | Kommentare
Welche Rollen und Verantwortlichkeiten müssen wir definieren und einplanen, um ein ECM-Projekt erfolgreich zu planen, einzuführen und zu betreiben? |  | Typische Rollen: Sponsor, Projektmanager, Projekt-Team, Pilotgruppe, IT, Schlüsselanwender, Informations-Architekt, Change Manager. Eine genauere Beschreibung finden Sie im Leitfaden zur Einführung eines ECM-Systems.
Wer ist dafür verantwortlich, den Veränderungsprozess im Unternehmen voranzutreiben? |  | Es ist ratsam, dass das Change Management einem hochrangigem Projektmitglied anvertraut wird.
Wer ist für die interne Kommunikation vor, während und nach dem Projekt verantwortlich? |  | Kommunikation und Diskussion über das Projekt und den Veränderungsprozess sind enorm wichtig für den Erfolg. Mitarbeiter sollten einbezogen oder im Projektteam vertreten werden. Anwender müssen die Gelegenheit bekommen, Anregungen zu geben und das System während der Entwicklung zu testen. Es ist ratsam, den Entwicklungsprozess agil mit häufigen Tests zu gestalten.
Wer ist für die Benutzerschulung verantwortlich? |  | Die meisten ECM-Anbieter führen zwar Benutzertrainings durch, jedoch benötigen Sie mindestens einen Koordinator.
Welche Art von Training war in der Vergangenheit im Unternehmen wirkungsvoll?
Wer sind die internen Sponsoren, die das Projekt unterstützen und die Veränderung vorantreiben? |  | Sponsoren sind typischerweise Führungskräfte, die dem Projekt Rückhalt aus der Unternehmensleitung geben.
Wer sind die Schlüsselanwender, an die sich Benutzer mit Fragen wenden können? |  | Schlüsselanwender sollten eine besonders tiefgehende Schulung erhalten, damit sie Kollegen aushelfen können.
Um einen Nutzen von dem ECM-System zu haben, müssen Mitarbeiter das System Teil ihrer täglichen Routine werden lassen. Wenn man ein ECM-System lediglich als einen weiteren Ablageort begreift, wird es nicht den gewünschten Mehrwert bringen.
Benutzeraktzeptanz ist der Schlüssel zum Erfolg
| Ihre Antwort | Kommentare
Wie erfragen wir die Bedürfnisse der Nutzer?
Was sind die typischen Nutzungsszenarien, die in unserer gesamten Organisation gleich ablaufen?
Was sind die abteilungsspezifischen Nutzungsszenarien?
Wie suchen Nutzer nach Informationen? Welche Metadaten benötigen sie?

## So geht es weiter
Excel-Worksheet zur Einführung eines Enterprise Content Management (ECM) Systems Teil 1: Vor der ECM-Implementierung
Arbeitsblatt zum Leitfaden
Electric Paper Informationssysteme als M-Files Implementierungspartner
Seit mehr als fünf Jahren sind wir Partner des finnischen Softwareherstellers M-Files. Von Anfang an hat uns der innovative Ansatz der DMS-Software begeistert, Informationen metadatenbasiert und nach dem Prinzip „Was-statt-wo“ abzulegen. Zahlreiche Projekte durften wir in den letzten Jahren von der Projektüberlegung über die Einführung bis hin zum täglichen Betrieb begleiten. Dabei unterstützen wir unsere Kunden mit vielfältigen Angeboten: • Projektbegleitende Workshops • Konkrete Hilfestellungen bei Migration • Customizing • Einem einzigartigen Schulungsprogramm • Und nicht zuletzt mit unserem Support. Denn eine Software kann nur ihren vollen Nutzen entfalten, wenn sie bestmöglich eingesetzt wird. Und das ist je nach spezifischen Anwendungsszenarien und Gegebenheiten in den Unternehmen immer individuell.
Wir hoffen, dass Sie sich mit unserem Excel-Worksheet Teil 1: "Vor der Implemtierung eines ECM" eine wertvolle Basis für Ihre Überlegungen geschaffen haben. In unserem Download befindet sich auch der zweite Teil des Excel-Worksheets, darin geht es um Überlegungen, die während und nach der ECM-Implementierung wichtig sind. Auch den dazugehörigen Leitfaden als PDF finden Sie in Ihrem Downloadpaket. Auf unserer Website können Sie mehr über M-Files und den innovativen Was-statt-Wo-Ansatz erfahren. Möglicherweise sind Sie schon so weit in Ihren Überlegungen fortgeschritten, dass es Sinn macht, dass Sie M-Files in einer Testversion für 30 Tage in Ihrer Arbeitsumgebung ausprobieren.
Ihr Electric Paper Informationssysteme Team